## 2분기발송
□ 2019년 주민참여예산 사업 추진 상황(2분기)
6.30기준
연번 | 읍면동 | 사업명 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 추진상황 및 향후계획 | 비고
| 291건 |  | 19983000 | 15429828
1 | 한림읍 | 해안도로 노후 가로등 교체사업 | 80000 | 80000 | ○ 착공 : 19.3.7. ○ 준공 : 19.4.5.(사업완료)
2 | 한림읍 | 한림읍 조간대 인근 해안도로 정비사업 | 120000 | 120000 | ○ 착공 : 19.2.7. ○ 준공 : 19.3.11.(사업완료)
3 | 한림읍 | 음악이 흐르는 버스승차대 조성사업 | 12000 | 12000 | ○ 착공 : 19.2.22. ○ 준공 : 19.3.8.(사업완료)
4 | 한림읍 | 특색있는 화(花)사한 한림거리 조성 | 200000 | 200000 | ○ 착공 : 19.3.7. ○ 준공 : 19.4.5.(사업완료)
5 | 한림읍 | 버스승차대 안전조명 확대 설치 공사 | 40901 | 40901 | ○ 착공 : 19.3.28. ○ 준공 : 19.4.26. (사업완료)
6 | 한림읍 | LED 가로등 설치 | 100000 | 100000 | ○ 착공 : 19.4.2. ○ 준공 : 19.05.31. (사업완료)
7 | 한림읍 | 읍민이 안전한 야간보행환경 개선 | 150000 | 150000 | ○ 착공 : 19.3.18 ○ 준공 : 19.05.16. (사업완료)
8 | 한림읍 | 유휴 공한지를 활용한 주민 쉼터 조성 | 300000 | 260000 | ○ 착공 : 19.4.15. ○ 준공 : 19.6.3.(사업완료)
9 | 한림읍 | 야간 운전자 안전사고 예방 태양광표지병 설치 사업 | 50000 | 50000 | ○ 착공 : 19.2.25. ○ 준공 : 19.3.25.(사업완료)
10 | 한림읍 | 친환경 해안산책로 조성을 위한 코스 정비 | 10000 | 10000 | ○ 착공 : 19.4.18. ○ 준공 : 19.6.17.(사업완료)
11 | 한림읍 | 퐁낭 이미지 개선 사업 | 40000 | 40000 | ○ 착공 : 19.2.11. ○ 준공 : 19.3.11.(사업완료)
12 | 한림읍 | 올레14코스 선인장군락지 경관조성 사업 | 19350 | 19350 | ○ 착공 : 19.2.7. ○ 준공 : 19.3.5.(사업완료)
13 | 한림읍 | 친환경 주민건강 쉼터 조성 | 90000 | 81899 | ○ 계약 : 19.5.27. ○ 착공 : 19.5.27. ○ 준공 : 19.6.20. (사업완료)
14 | 애월읍 | 마을쉼터 태양광 발전기 설치사업 | 6000 | 5492 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 계약 및 사업 착공: ’19. 3. 18. ○ 준공 : ’19. 4. 9. ○ 사업완료
15 | 애월읍 | 주민공동 이용시설 화장실 설치 공사 | 60000 | 51476 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 계약 및 사업 착공: - 소길리 : ’19. 3. 11. / 어음1리 : ’19. 4월 예정 ○ 준공 - 소길리 : ’19. 4. 8. / 어음1리 : ’19. 6. 25. ○ 사업완료
16 | 애월읍 | 애월읍 관내 데크 설치 사업 | 43000 | 43000 | ○ 사업시행 : ’19. 2. 25. ○ 계약 및 사업 착공: ’19. 2. 28. ○ 준공 및 사업완료 : ’19. 3. 21.
17 | 애월읍 | 애월읍 주민체력단련시설 설치 사업 | 46000 | 45702 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 계약 및 사업 착수: : ’19. 2. 18. ○ 준공 및 사업완료 : ’19. 2. 28.
18 | 애월읍 | 마을 포제청 제관실 확장 사업 | 45000 | 40355 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 설계용역 완료 : ’19. 3. 5. ○ 계약 및 사업 착수: : ’19. 3. 13. ○ 준공 : ’19. 5. 29. ○ 사업완료
19 | 애월읍 | 위령비 건립 및 주민 쉼터 조성사업 | 170000 | 152022 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 설계용역 완료 : ’19. 3. 26. ○ 계약 및 사업 착수: : ’19. 4. 15. ○ 기성금 교부 : ’19. 6. 26. ○ 준공 : ’19. 7월 중. ○ 사업완료 및 정산 : ’19. 7월 중 예정
20 | 애월읍 | 곽지해수욕장 야영장 조성 및 기능보강 사업 | 90000 | 89112 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 1. 21. ○ 설계용역 완료 : 19. 5.8. ○ 계약 및 사업 착수 : 19. 6.14. ○ 보조금 교부 : 19. 6.24.
21 | 애월읍 | 디지털 마을무선방송 시스템 도입 | 64000 | 44781 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 계약 및 사업 착공: ’19. 1. 31. ○ 준공 및 사업완료 : ’19. 2. 21.
22 | 애월읍 | 수산리 옛 마을(공섬지) 계승·보전 사업 | 50000 | 47927 | ○ 사업시행 : ’19. 2. 25. ○ 계약 및 사업 착공: ’19. 3. 22. ○ 준공 및 사업완료 : ’19. 4. 18.
23 | 애월읍 | 납읍리 게이트볼장 태양광시설, 에어컨 설치 사업 | 45000 | 33440 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 계약 및 사업 착공: ’19. 2. 7. ○ 준공 및 사업완료 : ’19. 3. 7.
24 | 애월읍 | 유수암리 체험장 조성 사업 | 135000 | 130171 | ○ 보조금 교부결정 : ’19. 1. 16. ○ 설계용역 완료 : ’19. 3. 21. ○ 계약 및 사업 착수: : ’19. 4. 15. 예정 ○ 준공 : ’19. 6. 30. ○ 사업완료
25 | 구좌읍 | 덕천리 물동산 복원사업 | 40000 | 40000 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6 준공
26 | 구좌읍 | 동복 어린이 쉼팜 조성사업 | 29700 | 29698 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 4. 예정 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 6. 완료
27 | 구좌읍 | 리행정 홍보용 LED 전광판 설치사업 | 22500 | 22500 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 4. 예정 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 4. 준공
28 | 구좌읍 | 본향당 및 아부오름 화장실 설치 | 54800 | 0 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 8. 예정
29 | 구좌읍 | 뱅디고운길 수목정리사업 | 30000 | 30000 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6. 준공
30 | 구좌읍 | 행원 큰도구리 공원 주변 정비사업 | 23000 | 23000 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6. 준공
31 | 구좌읍 | 행원리 건난디 해녀상 주변 조형물 설치사업 | 47700 | 47700 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6. 보조금 지급
32 | 구좌읍 | 행원마을 쉼터정비 및 마을 안 꽃길 조성사업 | 45000 | 44813 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6. 보조금 지급
33 | 구좌읍 | 구좌 하도운동장 비가림시설 사업 | 300000 | 214941 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6. 준공
34 | 구좌읍 | 평대리 마을안길 농로포장 | 30000 | 28806 | ○ 발주 : 19. 4. 예정 ○ 준공 : 19. 6. 준공
35 | 구좌읍 | 한동리 마을안길 정비사업 | 150000 | 90247 | ○ 발주 : 19. 4. 2. ○ 준공 : 19. 6. 준공
36 | 구좌읍 | 행원리 인도블럭 교체사업 | 171000 | 171000 | ○ 발주 : 19. 3. 19. /○ 계약 : 19. 4. 3. ○ 준공 : 19. 6. 준공
37 | 조천읍 | 교래리 주요도로 가로등 꽃화분 조성 | 28000 | 23391 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 5. /○ 계약 : 19. 4. 10. ○ 착공 : 19. 4. 10. /○ 준공 : '19. 4. 30
38 | 조천읍 | 대흘1리사무소내 정자 정비 사업 | 19620 | 17215 | ○ 교부결정 : 19. 2. 27.○ 착공신고 : 19. 3. 25. ○ 완료 : 2019. 4. 10
39 | 조천읍 | 북촌마을안길 벽화사업(올레19코스와 4.3길) | 20000 | 19300 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 6. ○ 계약 및 착공 : 19. 4. 17 ○ 준공 : 19. 5. 14
40 | 조천읍 | 북촌리 어촌계 외벽 벽화사업 | 18000 | 17370 | ○ 어촌계 내 사업자 선정 중 ○ 4월 : 보조금 교부결정 ○ 5월 : 보조사업 완료
41 | 조천읍 | 신촌초등학교와 조천중학교 설립에 따른 현창사업 | 18000 | 15794 | ○ 교부결정 : 19. 2. 19. ○ 추진 중 : 19. 6. ~ 11. ○ 완료 : 2019. 11. 예정
42 | 조천읍 | 신촌리 이정표 건립 | 13500 | 11766 | ○ 교부결정 : 19. 2. 19.○ 추진 중 : 19. 4. ~ 5. ○ 완료 : 2019. 6. 20
43 | 조천읍 | 와흘리 회전교차로 꽃식재 | 20000 | 12361 | ○ 봄꽃 식재공사 완료 : 19. 5. 23 ○ 가을꽃 식재공사 : 19. 10월 예정
44 | 조천읍 | 조천청년 마을사랑 중산간 주민쉼터 정비사업 | 15170 | 13653 | ○ 예초기 구입 완료: ‘19. 1. 28
45 | 조천읍 | 보행자 보호를 위한 횡단보도 도로표지병 설치 | 14500 | 14500 | ○ 도로표지병 설치 완료 : ‘19. 2. 24
46 | 조천읍 | 제주 돌하르방과 함께하는 함덕해변 조형물 설치 사업 | 19710 | 17289 | ○ 보조금교부결정: 3. 28. ○ 계약: 19. 4. 8.예정
47 | 조천읍 | 함덕문학지 제3호 발간 사업 | 13500 | 13500 | ○ 보조금 교부결정 및 교부완료 : 19. 1. ○ 정산 완료 : 19. 12.예정
48 | 조천읍 | 북촌해동 올레길 야외화장실 설치 사업(올레19코스와 4.3길) | 30000 | 30000 | ○ 착공 : '19. 6. 13 ○ 준공 : '19. 6. 25
49 | 조천읍 | 서우봉 경관 조성 사업 | 143559 | 135971 | ○ 산책로 다년초 식재 및 안내판 정비 완료 ○ 산책로 보수 19. 3. 19. ~ 19. 5. 2. ○ 안전난간 및 조명 설치 : '19. 6. 27
50 | 조천읍 | 선흘1리 4.3 희생자 위령비 건립 사업 | 100000 | 53515 | ○ 교부결정 : 19. 1. 24.○ 추진 중 : 19. 5. ~ 7. ○ 완료 : 2019. 7. 예정
51 | 조천읍 | 선교로 가로수 이설 및 갓길정비 | 60000 | 60000 | ○ 착공 : 2019.03.14. ○ 준공 : 5월 중
52 | 조천읍 | 신흥리 방사탑 경관조성사업 | 96000 | 95061 | ○ 착공 : '19. 5. 4 ○ 준공 : '19. 7. 15
53 | 조천읍 | 와흘리 운동장 농구시설 정비공사 및 운동시설 교체사업 | 45000 | 39459 | ○ 교부결정 : 2019. 4. 8. ○ 추진 : 19. 4. ~ 5. ○ 완료 : 2019. 6. 13
54 | 조천읍 | 예술공감 마을프로젝트<2> | 84600 | 0 | ○ 보조사업자 사업포기
55 | 조천읍 | 보행자 보호를 위한 횡단보도 도로표지병 설치 | 25500 | 25100 | ○ 도로표지병 설치 완료 : ‘19. 2. 24
56 | 한경면 | 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(용당리) | 20000 | 20000 | ○ 착공 : ‘19. 1. 25. ○ 준공(사업완료) : ‘19. 2. 18.
57 | 한경면 | 고적복원 및 주변정비 사업 | 30000 | 29833 | ○ 착공 : 19. 5. 23. ○ 준공(사업완료) : 19. 6. 16.
58 | 한경면 | 잣길 돌담정비사업 | 30000 | 30000 | ○ 착공 : 19. 4. 4. ○ 준공(사업완료) : 19. 5. 2.
59 | 한경면 | 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(청수리) | 30000 | 30000 | ○ 착공 : ‘19. 3. 5. ○ 준공(사업완료) : ‘19. 3. 26.
60 | 한경면 | 안락한 마을쉼터 활성화 사업 | 30000 | 30000 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 2. 22. ○ 보조금교부(사업완료) : 19. 6. 20. ○ 정산 : 19. 7. 30. 예정
61 | 한경면 | 배수로 정비사업(용수리) | 30000 | 27054 | ○ 착공 : 19. 3. 28. ○ 준공(사업완료) : 19. 4. 25.
62 | 한경면 | 생태 곶자왈 공원 시설사업 | 30000 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 12. 30. 예정 ○ 사업기간 : 4.15. ~ 11.30. 예정 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 20. 예정
63 | 한경면 | 연기없는 건강마을 조수1리 | 225000 | 222440 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 2. 11. ○ 보조금교부(사업완료) : 19. 6. 26 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 7. 30. 예정
64 | 한경면 | 생태 곶자왈 공원 시설사업 | 270000 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 12. 30. 예정 ○ 사업기간 : 4.15. ~ 11.30. 예정 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 20. 예정
65 | 한경면 | 한경면지 발간사업 | 50000 | 50000 | ○ 보조금 교부신청 : 19. 4. 1. ○ 보조금교부 : 19. 4. 23. ○ 사업기간 : 4.1. ~ 12.31.예정 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 31.예정
66 | 추자면 | 2019년 추자면 야외공연장 주변쉼터 조성사업 | 45000 | 0 | ○사업계획 변경
67 | 추자면 | 신양리 마을안길 행복의 거리 조성사업 | 105000 | 73858 | ○공사발주 계약 : 19.5.15 ○공사발주 착공 : 19.5.15 ○공사발주 준공 : 19.6.13
68 | 추자면 | 예초리 바릇잡이 관광체험장 조성사업 | 50000 | 61170 | ○ 공사 계약 : 19.5.27 ○ 공사 착공 : 19.5.29 ○ 공사 준공 : 19.6.27
69 | 추자면 | 예초리 바릇잡이 관광체험장 조성사업 | 20000 | 4851 | ○ 실시설계용역 계약 : 19.4.8 ○ 실시설계용역 착수 : 19.4.8 ○ 실시설계용역 완료 : 19.5.3
70 | 추자면 | 소형 풍력(하이브리드) 가로등 설치 | 70000 | 64539 | ○ 가로등 조달 구입요청: 19. 2.12 ○ 가로등 설치완료 : 19. 3.28
71 | 추자면 | 최영장군 동상 건립 | 80000 | 0 | ○ 추진위원회와 사업방향 협의중
72 | 추자면 | 대서리 문화광장 수변시설 정비사업 | 300000 | 114986 | ○실시설계용역 계약 : 19.1.28 ○실시설계용역 착수 : 19.1.28 ○실시설계용역 완료 : 19.6.8 ○관급자재 선금 지출 : 19.6.27
73 | 추자면 | 추자도 해조류 건조장 시설 사업 | 450000 | 216118 | ○ 보조금 교부결정 : 19.1.16 ○ 실시설계(건축,기계) 착수 및 완료 : 19.2.14 ~ 4.15 ○ 실시설계(전기,통신) 착수 및 완료 : 19.3.15 ~ 4.24 ○ 건축신고 수리 : 19.4.24 ○ 신축공사(건축, 기계설비) 착공 : 19.5.23 ○ 신축공사 폐기물처리용역 착수 및 완료 : 19.6.12~21 ○ 신축공사(통신) 착공 : 19.6.24
74 | 우도면 | 폐교된 구 우도초등학교부지 녹지.쉼터 공원 조성 | 200000 | 16027 | ○ 실시설계용역 착수 : 19. 3. 21. ○ 실시설계용역 완료 : 19. 5. 18. ○ 공사 착공 : 19. 7월 예정 ○ 공사 준공 : 19. 10월 예정
75 | 우도면 | 우도해녀의 얼굴 사진집 발간 및 액자 제작 | 33000 | 0 | ○ 구체적인 제작안 논의 : 19. 1~7월 ○ 계약 : 19. 7월 예정 ○ 완료 : 19. 9월 예정
76 | 우도면 | 우도면 조일리 버스 정류장 정비 사업 | 70000 | 0 | ○ 디자인 협의 : 19. 1~7월 ○ 공사 착공 : 19. 8월 예정 ○ 공사 준공 : 19. 10월 예정
77 | 일도1동 | 상가주변 쇼핑환경개선 조경사업 | 50000 | 46226 | (1차) ○ 계획 수립 : 19. 2. 27. /○ 계약 : 19. 2. 28. ○ 착공 : 19. 2. 28. /○ 준공 : 19. 3. 25. (2차) ○ 계획 수립 : 19. 5. 24. /○ 계약 : 19. 5. 28. ○ 착공 : 19. 5. 28./○ 준공 : 19. 6. 14.
78 | 일도1동 | 골목길 환경개선사업 | 30000 | 29124 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 11. /○ 계약 : 19. 2. 18. ○ 착공 : 19. 2. 18. /○ 준공 : 19. 3. 14.
79 | 일도1동 | 중앙로 가로수 식수대 현무암 조경시설 | 20000 | 20000 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 25. /○ 계약 : 19. 3. 27. ○ 착공 : 19. 4. 1. /○ 준공 : 19. 4. 23.
80 | 일도1동 | 일도1동 야간 경관조명 사업 | 100000 | 52503 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 4. ○ 계약 : 19. 1. 9.(설계용역)/19. 5. 28. (공사) ○ 착공 : 19. 5. 30. /○ 준공 : 19. 7. 28.
81 | 일도2동 | 그린쉼터 정비사업 | 100000 | 100000 | ○ 계약 : 19. 2. 22. ○ 착공 : 19. 2. 22. ○ 준공 : 19. 6. 19
82 | 일도2동 | 일도2동 관내 어린이공원 환경개선 사업 | 50000 | 49869 | ○ 계약 : 19. 6. 04. ○ 착공 : 19. 6. 04. ○ 준공 : 19. 6. 25
83 | 일도2동 | 2019년 두맹이 예술정원 조성사업 | 200000 | 200000 | ○ 계약 : 19. 2. 15.○ 착공 : 19. 2. 15. ○ 준공 : 19. 5. 15 준공
84 | 이도1동 | 이도1동 관내 야간 도로환경개선사업 | 50000 | 0 | ○ 같은 구간에 시행하는 이도1동 관내 도로보수사업(6.20 준공) 완료 후 사업 시행 예정 ○ '19.7.5 : 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 대한 허가 신청서 제출 ○ 발주 : '19. 8월 예정 ○ 준공 : '19. 9월 예정
85 | 이도1동 | 교통안전 시설물 정비사업 | 50000 | 50000 | ○ 계약 : '19. 2.28 ○ 착공 : '19. 2.28 ○ 준공 : '19. 6.26
86 | 이도1동 | 이도1동 문화유적지 탐방투어사업 | 34200 | 0 | ○ 교부결정 : 19. 3.21. /○ 입찰대행 의뢰 : 19. 4. 2. ○ 교부 및 준공 : '19. 8월 예정
87 | 이도1동 | 이도1동 문화유적지 탐방투어 앱 개발사업 | 16660 | 0 | ○ 교부결정 및 교부 : 2019. 8월중 ○ 준공 : '19. 10월 예정
88 | 이도1동 | 하천변 화단 조성사업 | 53000 | 48158 | - 하천변 화단 조성사업(LED 감귤나무)_48,158천원 ○ 실시설계 완료 : '19. 2.24 ○ 국가문화재 현상변경 허가 신청 : '19. 2.21 ○ 착공 : '19. 5. 1 ○ 준공 : '19. 6.14 - 하천변 화단 조성사업(조경)_4,842천원 ○ '19. 7월 중 발주 예정
89 | 이도2동 | 산지천변 경관 조명시설 야간 산책로 조성 | 40000 | 39929 | ○ 계약 : 1. 29 ○ 착공 : 1. 29. ○ 준공 : 2. 25.
90 | 이도2동 | 자청비 서천꽃밭 조성 사업 | 60000 | 59746 | ○ 계약 : 1. 29 ○ 착공 : 1. 29. ○ 준공 : 2. 25.
91 | 이도2동 | 동민쉼터조성사업 | 80000 | 70817 | ○ 관련부서 협의 : 2. 12.(차량관리과) ○ 계약 : 2. 14. ○ 착공 : 2. 14. ○ 변경계약 : 3. 7. ○ 준공 : 3. 13.
92 | 이도2동 | 이도2동 관내 인도시설물 유지보수 사업 | 50000 | 50000 | ○ 계약 : 5. 16.(예성건설) ○ 착공 : 5. 16. ○ 변경계약 : 6. 11. ○ 준공 : 6. 24.
93 | 이도2동 | 이도2동 관내 LED 보안등 교체 공사 | 100000 | 97320 | ○ 계약 : 1. 29.(주식회사 부광하이텍) ○ 착공 : 1. 29. ○ 준공 : 2. 25.
94 | 이도2동 | 시민안전 방범용 CCTV설치공사 | 50000 | 44004 | ○ 관련부서 협의 : 2. 14.(건설과) ○ 계약 : 2. 14 ○ 착공 : 2. 21. ○ 준공 : 3. 26.
95 | 삼도1동 | 골목길 밝은거리 조성사업 | 100000 | 96691 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 17. /○ 계약 : 19. 1. 18. ○ 착공 : 19. 1. 18. /○ 준공 : 19. 2. 18.(완료)
96 | 삼도1동 | 전농로 아치조형물 보강사업 | 70000 | 29959 | <1차> 경관조명기구 설치 ○ 계획 수립 : 19. 2. 11. /○ 계약 : 19. 2. 12. ○ 착공 : 19. 2. 12. /○ 준공 : 19. 3. 13.(완료) <2차> 아치조형물보강 1식 ○ 계획 수립 : 19. 8. 1. /○ 계약 : 19. 9. 1. ○ 착공 : 19. 9. 1. /○ 준공 : 19. 10. 30.(예정)
97 | 삼도1동 | 골목길 벽화거리 조성사업 | 50000 | 49907 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 14. /○ 계약 : 19. 3. 19. ○ 착공 : 19. 3. 19. /○ 준공 : 19. 6. 3.(완료)
98 | 삼도1동 | 주민쉼터 공원 개선 사업 | 50000 | 50000 | <경관조명공사> ○ 계획 수립 : 19. 5. 2. /○ 계약 : 19. 5. 13. ○ 착공 : 19. 5. 13. /○ 준공 : 19. 5. 29.(완료) <전정공사> ○ 계획 수립 : 19. 5. 2. /○ 계약 : 19. 5. 3. ○ 착공 : 19. 5. 3. /○ 준공 : 19. 5. 31.(완료) <바닥정비공사> ○ 계획 수립 : 19. 5. 2. /○ 계약 : 19. 5. 8. ○ 착공 : 19. 5. 13. /○ 준공 : 19. 6. 10.(완료)
99 | 삼도2동 | 삼도2동 안전 취약지역 CCTV 설치사업 | 50000 | 47097 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 5. /○ 계약 : 19. 3. 11. ○ 착공 : 19. 3. 11. /○ 준공 : 19. 3. 25.(완료)
100 | 삼도2동 | 골목따라 향기나는 벽화마을 조성사업 | 50000 | 43487 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 12. /○ 계약 : 19. 5. 2. ○ 착공 : 19. 5. 2. /○ 준공 : 19. 6. 5.(완료)
101 | 삼도2동 | 삼도2동 안전한 보행환경 개선 사업 | 200000 | 181782 | (용역) ○ 계획 수립 : 19. 1. 10. /○ 계약 : 19. 1. 16. ○ 착공 : 19. 1. 16. /○ 준공 : 19. 2. 15.(완료) (공사) ○ 계획 수립 : 19. 4. 1. /○ 계약 : 19. 4. 23. ○ 착공 : 19. 4. 23/○ 준공 : 19. 6. 11완료)
102 | 용담1동 | LED보안등 교체공사 | 70000 | 65272 | ○ 1차공사 - 계약 : 19.2.8 - 착공 : 19.2.8 - 준공 : 19.3.7(완료) ○ 2차공사 - 계약 : 19.5.21 - 착공 : 19.5.28 - 준공 : 19.6.24(완료)
103 | 용담1동 | 용담1동 포토존 조형물 제작설치공사 | 30000 | 27113 | ○ 계획수립 : 19.4.1 ○ 계약 : 19.4.5 ○ 착공 : 19.4.5 ○ 준공 : 19.5.21(완료)
104 | 용담1동 | 클린하우스 네트워크 방송시스템 구축공사 | 80000 | 79791 | ○ 계획수립 : 19.2.7 ○ 계약 : 19.2.18 ○ 착공 : 19.2.22 ○ 준공 : 19.3.21(완료)
105 | 용담1동 | 용담1동 관내 LED 태양광 센서등 설치공사 | 50000 | 43731 | ○ 계획수립 : 19.2.7 ○ 계약 : 19.2.18 ○ 착공 : 19.2.22 ○ 준공 : 19.3.21(완료)
106 | 용담1동 | 용담1동 관내 이면도로 배수로 준설공사 | 40000 | 19145 | ○ 계획수립 : 19.2.7 ○ 계약 : 19.2.18 ○ 착공 : 19.2.22 ○ 준공 : 19.4.1(상반기완료) ※ 2차계획 : 19.8월 발주 19.9월 준공예정
107 | 용담2동 | 공항둘레길 꽃길 조성 | 60000 | 60000 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 6. /○ 계약 : 19. 2. 11. ○ 착공 : 19. 2. 12. /○ 준공 : 19. 4. 12.
108 | 용담2동 | 벽화 마을만들기 | 40000 | 36713 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 30. /○ 계약 : 19. 5. 14. ○ 착공 : 19. 5. 14. /○ 준공 : 19. 6. 10.
109 | 용담2동 | 용담해안도로 야간 조명등 설치 | 100000 | 97523 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 7. /○ 계약 : 19. 2. 12. ○ 착공 : 19. 2. 12. /○ 준공 : 19. 4. 1.
110 | 건입동 | 칠머리길 계단 조경정비 및 LED 조명등 설치사업 | 50000 | 50000 | ○ 19. 3 공사 설계 완료 ○ 19. 4 공사 발주 및 계약 ○ 19. 5 준공
111 | 건입동 | 동문로 인근 무료주차장 타일벽화 조성 | 50000 | 50000 | ○ 19. 3. 28. 계약심사완료 ○ 19. 4 공사 발주 및 계약 ○ 19. 5 준공
112 | 건입동 | 사라봉 산책로(임항로) 꽃길 및 야간보행로 조성사업 | 150000 | 141418 | ○ 19. 4. 계약심사완료 ○ 19. 4 공사 발주 및 계약 ○ 19. 6 준공
113 | 화북동 | 별도봉 보행매트 및 에어건, 해충기피제 분사기 설치 | 75000 | 75000 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 30. /○ 계약 : 19. 2. 14. ○ 착공 : 19. 2. 14 /○ 준공 : 19. 3. 13 완료
114 | 화북동 | 화북동관내공원에 해충포충기 설치 | 25000 | 25000 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 16. /○ 계약 : 19. 1. 29. ○ 착공 : 19. 1. 29. /○ 준공 : 19. 2. 22 완료
115 | 화북동 | 클린하우스 불법투기 단속용 cctv설치 | 50000 | 50000 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 30. /○ 계약 : 19. 2. 11. ○ 착공 : 19. 2. 13. /○ 준공 : 19. 3. 9.완료
116 | 삼양동 | 삼양동 주말직거래장터 보수 | 100000 | 79141 | ○ 사 업 명 : 삼양동 주말직거래장터 보수 ○ 사업개요: 아스콘포장 A=385.7㎡, 화단정비 및 파고라설치 1식 ○ 착 공 일 : 2019.4.10 ○ 준 공 일 : 2019..5.20
117 | 삼양동 | 삼양동 관내도 제작 설치 | 20000 | 19072 | ○ 사 업 명 : 삼양동 관내도 제작 설치 ○ 사업개요 : 삼양동 관내도 제착 설치 (마을회관 등 6개소) ○ 착 공 일 : 2019.3.18 ○ 준 공 일 : 2019.3.28
118 | 삼양동 | 도련일동 마을 운동장 정비 | 153000 | 97952 | ○ 사 업 명 : 도련일동 마을운동장 정비 ○ 사업개요 :도련일동 마을운동장 정비 1식 ○ 착 공 일 : 2019.5.20 ○ 준 공 일 : 2019.7.18(예정)
119 | 삼양동 | 도련이동 매촌동길 재포장 | 200000 | 195101 | ○ 사업명 : 도련이동(매촌동길) 농로 아스콘 덧씌우기 공사 ○ 사업개요 : 농로 156.46 a 아스콘 덧씌우기 ○ 착공일 : 2019.2.8 ○ 준공일 : 2019.2.25
120 | 봉개동 | 중산간동로 인도설치사업 | 100000 | 100000 | ○ 19. 1. 15 공사발주 ○ 19. 2. 18 계약 ○ 19. 2. 20 공사 착공 ○ 19. 6. 11 준공완료
121 | 봉개동 | 중산간동로 인도설치사업 | 200000 | 200000 | ○ 19. 1. 15 공사발주 ○ 19. 2. 18 계약 ○ 19. 2. 20 공사 착공 ○ 19. 6. 11 준공완료
122 | 봉개동 | 아봉로 인도설치사업 | 200000 | 194058 | ○ 19. 1. 15 공사발주 ○ 19. 2. 18 계약 ○ 19. 2. 20 공사 착공 ○ 19. 5. 20 준공완료
123 | 아라동 | 아라동 지역특산물 홍보사업 | 15000 | 15000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 19. ○ 사업기간 : 4. 1. ~ 5. 31. ○ 5월 사업완료
124 | 아라동 | 아라동 클린하우스 감시용 CCTV 설치 | 85000 | 85000 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 29. /○ 계약 : 19. 2. 8. ○ 착공 : 19. 2. 14. /○ 준공 : 19. 3. 22.
125 | 아라동 | 횡단보도도로표지병 설치공사 | 50000 | 50000 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 20./○ 계약 : 19. 2. 22. ○ 착공 : 19. 2. 22. /○ 준공 : 19. 3. 12.
126 | 아라동 | 아라동 관내 차선도색 공사 | 100000 | 56596 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 14./○ 계약 : 19. 3. 15. ○ 착공 : 19. 3. 20. /○ 준공 : 19. 3. 28. ○ 계획 수립 : 19. 5. 14./○ 계약 : 19. 5. 14. ○ 착공 : 19. 5. 17. /○ 준공 : 19. 6. 10.
127 | 오라동 | 민오름 편의시설 개선사업 | 100000 | 92300 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 15. /○ 계약 : 19. 4. 22. ○ 착공 : 19. 4. 22. /○ 준공 : 19. 5. 15.완료
128 | 오라동 | 우리 마을 바로 알기 안내판 설치사업 | 80000 | 80000 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 10. /○ 계약 : 19. 4. 11. ○ 착공 : 19. 4. 12. /○ 준공 : 19. 5. 31.완료
129 | 오라동 | 오라동 4.3유적지 바로 알기 사업 | 100000 | 100000 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 10. /○ 계약 : 19. 4. 11. ○ 착공 : 19. 4. 12. /○ 준공 : 19. 5. 31.완료
130 | 오라동 | 꽃 향기가 흐르는 아름다운 오라동 조성사업 | 70000 | 70000 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 5. /○ 계약 : 19. 4. 2. ○ 착공 : 19. 4. 8. /○ 준공 : 19. 5. 7.완료
131 | 오라동 | 음악이 흐르는 명품 방선문 숲길 조성 | 60000 | 60000 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 5. /○ 계약 : 19. 2. 20. ○ 착공 : 19. 2. 25. /○ 준공 : 19. 4. 11.완료
132 | 연동 | 깨끗하고 안전한 거리 조성사업 | 100000 | 95351 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 26. / ○ 계약 : 19. 4. 9. ○ 착공 : 19. 4. 9. / ○ 준공 : 19. 5. 23.
133 | 연동 | 쾌적한 쉼터 정비사업 | 100000 | 95033 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 7. / ○ 계약 : 19. 2. 13. ○ 착공 : 19. 2. 13. / ○ 준공 : 19. 3. 11.
134 | 연동 | 관내 가로등 LED등 교체 | 100000 | 91136 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 4. / ○ 계약 : 19. 4. 11. ○ 착공 : 19. 4. 11. / ○ 준공 : 19. 5. 20.
135 | 연동 | 청정제주 공기 뷰포인트 미세먼지 신호등 | 10000 | 9953 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 3. /○ 관급 구입 : 19. 4. 4. ○ 설치 완료 : 19. 4. 30.
136 | 연동 | 도심공원 내 친환경 해충 포충기 설치 | 30000 | 27146 | ○ 관련부서 사전 협의(공원녹지과) : 19. 3. 27. ○ 계획 수립 : 19. 3. 27. / ○ 관급 구입 : 19. 3. 28. ○ 설치 완료 : 19. 4. 11.
137 | 연동 | 연동 어린이주민자치위원회 운영 | 7200 | 7200 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 5. 3. ○ 사업기간 : 19. 5. 7. ~ 19. 12. 31. ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 31. 예정
138 | 노형동 | 도로변소공원편의시설 설치사업 | 100000 | 99939 | ○ 19. 6. 19. 계약 ○ 19. 6. 20. 착공 ○ 19. 7. 14. 준공
139 | 노형동 | 미세먼지 알려주는 신호등 설치사업 | 10000 | 9953 | ○ 19. 5. 7. 계약 ○ 19. 5. 7. 착공 ○ 19. 5.28. 준공
140 | 노형동 | 축산마을 입구 회천교차로 시설공사 | 300000 | 300000 | ○ 19. 4. 17. 계약 ○ 19. 4. 23. 착공 ○ 19. 6. 21. 준공
141 | 외도동 | 내도 해안도로 쉼터 조성 사업 | 100000 | 100000 | ○ 실시설계용역 : 19.01.02. ~ 03.04. (설명회 및 의견수렴 3회) ○ 계약·착공 : 19.04.12. /○ 준공 : 19.06.07.
142 | 외도동 | 올레17코스 알작지 공원 조성 | 150000 | 114462 | ○ 실시설계용역 : 19.01.02. ~ 03.04. (설명회 및 의견수렴 3회) ○ 계약·착공 : 19.04.11. /○ 준공 : 19.06.09.
143 | 외도동 | 아이들이 행복한 생태공원 가꾸기 사업 | 150000 | 150000 | ○ 실시설계용역 : 19.01.02. ~ 03.04. (설명회 및 의견수렴 3회) ○ 계약·착공 : 19.04.11. /○ 준공 : 19.06.24.
144 | 외도동 | 외도 - 애조로 소통사업 | 100000 | 99813 | ○ 계획수립 및 도 문화재위원회 심의협의 : 18.12.03. ~ 19.01.24. ○ 계약심사 : 19.01.28. ~ 02.07. ○ 계약·착공 : 19.02.18. /○ 준공 : 19.04.08.
145 | 이호동 | 이호동 서해안로 일원 아스콘 포장 보수공사 | 100000 | 97191 | ◯ 2019. 1. 16. 공사 설계 ◯ 2019. 1. 21. 공사 계약 및 착공 ◯ 2019. 3. 20. 공사 완료
146 | 이호동 | 소통의 소리 조성사업 | 93330 | 92365 | ◯ 2019. 5. 16. 보조금 신청 ◯ 2019. 5. 20. 보조금 교부 결정 ◯ 2019. 6. 17. 보조금 교부(조달청고시 제2015-22호 조달사업 수요기관 기준 제3호에 따른 대금선납) ◯ 2019. 8. 중 사업완료 예정
147 | 도두동 | 도두봉 동쪽해안 방호벽 조각상 설치 및 주변정비공사 | 100000 | 93620 | ○ 실시설계용역 완료(2.16) ○ 계약심사 완료(3.28.) ○ 준공 : 19. 6. 24
148 | 도두동 | 신사수동 용천수(홀캐물) 목욕탕 정비사업 | 30000 | 30000 | ○ 계약 : 19. 3. 26. /○ 착공 : 19. 4. 2. ○ 준공 : 19. 5. 28
149 | 도두동 | 서해안로 조명등 설치공사 | 70000 | 69594 | ○ 준공 : 19. 3. 29
150 | 도두동 | 사수항과 올레길 쉼터 조성 및 정비 | 50000 | 0 | ○ 계약심사 완료(3.28.) ○ 계약.착공 : 7월중. /○ 준공 : 8월중 예정
151 | 도두동 | 신사수동 방파제 안전펜스 설치공사 | 50000 | 49735 | ○ 준공 : 19. 3. 28.
152 | 도두동 | 도두동 사수방파제 가로등 설치공사 | 100000 | 99452 | ○ 준공 : 19. 3. 26.
153 | 도두동 | 도두봉 데크 및 등산로 보수공사 | 50000 | 49408 | ○ 준공 : 19. 3. 18.
154 | 도두동 | 신성마을 소공원 보수공사 | 30000 | 28023 | ○ 준공 : 19. 4. 1.
155 | 대정읍 | 대정문화체육센터 운동장 무대 및 관중석 차양교체 설치 | 200000 | 148550 | ○ 추진상황 - 실시설계 : 2019. 3~4월 - 착공 : 2019. 5월 - 준공 : 2019. 6.10
156 | 대정읍 | 소규모 육성지원사업 공동주택 입주자와 마을주민간 운동장 조성사업 | 90000 | 0 | ○ 추진상황 - 실시설계 : 2019. 3~4월 - 착공 : 2019. 6. 21 ○ 향후계획 - 준공 : 2019. 8월
157 | 대정읍 | 가파도 특색있는 거리조성 | 90000 | 47835 | ○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 2019. 3. 16 - 착공(1차) : 2019. 4. 4 - 준공(1차) : 2019. 5. 4 ○ 향후계획 - 2차 사업시행 : 9월
158 | 대정읍 | 지명유래 표지판 제작 설치 | 40000 | 39600 | ○ 추진상황 - 디자인(안) 개발 및 실시설계 : 2019. 3~4월 - 착공 : 2019. 6. 4 - 준공 : 2019. 6. 27
159 | 대정읍 | 영락리 영안실 및 마을정자정비 | 54000 | 0 | ○ 추진상황 - 보조금 교부결정 : 6.25 ○ 향후계획 - 착공 : 2019. 8. 1 - 준공 : 2019. 9. 11
160 | 대정읍 | 대정문화 체육센터 LED조명 설치 | 45000 | 0 | ○ 추진상황 - 설계완료 : '19.7월 ○ 향후계획 - 착공 및 준공 : 2019. 8월
161 | 대정읍 | 백조일손지묘 가는길 특색있는 동백거리조성 | 200000 | 171128 | ○ 추진상황 - 실시설계 완료 : 2019. 3. 20 - 전자입찰공고 : 2019. 4. 5 - 착공 : 2019. 4. 29 - 준공 : 2019. 6. 10
162 | 대정읍 | 하모해변 조명거리조성 | 134000 | 119198 | ○ 추진상황 - 실시설계 완료 : 2019. 4. 5 - 착공 : 2019. 6.10 - 준공 : 2019. 6.27
163 | 대정읍 | 벽화가 있는 마을만들기 | 100000 | 93229 | ○ 추진상황 - 실시설계 완료 : 2019. 3. 5 - 착공 : 2019. 3. 26 - 준공 : 2019. 6. 24
164 | 남원읍 | 안전한 보행로 조성사업 | 75000 | 71597 | ○ 안전한 보행도로 조성사업 추진 ○ 착공 : 19. 2. 18. /○ 준공 : 19. 3. 7
165 | 남원읍 | 해피맘 만들기 사업 | 27000 | 27000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 8. ○ 사업기간 : 3.8. ~ 12.31. ○ 사업완료 및 정산 : 20. 1 30.
166 | 남원읍 | 남원읍 찾아가는 민속문화프로그램운영 | 18000 | 18000 | ○ 보조금 교부결정 : 19.3.6. ○ 보조급 교부 : 19.3.8. ○ 사업기간 : 19.3.8. ~ 12.31.
167 | 남원읍 | 고사리 한가득 생태체험장 조성 | 50000 | 48783 | ○ 계약 및 착공: `19.4.11. / 준공 `19.4.18.
168 | 남원읍 | 주민이 행복한 헬스펙토리(건강 활력충전소)운영 | 30000 | 30000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 18. ○ 사업기간 : 4.1. ~ 12.31. ○ 사업완료 및 정산 : 20. 1 30.
169 | 남원읍 | 교통안전을 위한 도로변 수목제거사업 | 200000 | 179949 | ○ 도로변 수목제거사업 추진 ○ 사업기간 : 1 ~ 6월
170 | 남원읍 | 안전한 거리조성을 위한 가로등신설 및 교체사업 | 150000 | 125126 | ○ 남원읍 관내 가로등 신설 및 교체 ○ 사업기간 : 1 ~ 6월
171 | 남원읍 | 남녀노소 모두의 힐링 쉼터조성 | 200000 | 163984 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 13. /○ 계약 : 19. 3. 18. ○ 착공 : 19. 3. 18. /○ 준공 : 19. 5. 7
172 | 남원읍 | 늘푸른 녹색 거리조성사업 | 200000 | 183166 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 13. / ○ 입찰공고: `19.3.18. 적격심사: `19.3.26. ○ 계약 : 19. 4. 8./ ○ 착공 : 19. 4. 8. / ○ 준공 : 19. 5. 24.
173 | 남원읍 | 수망교차로 마을정원사업 | 32650 | 26850 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 13. /○ 계약 : 19. 3. 20. ○ 착공 : 19. 3. 20. /○ 준공 : 19. 4. 28.예정
174 | 남원읍 | 스토리가 있는 동네 문화유적길 조성 | 200000 | 15033 | ○ 실시설계용역 : 2019.5.20 ○ 입찰공고 : 2019.6.26
175 | 성산읍 | 교통사고 예방 시야차단 도로변 수목정비 | 50000 | 49384 | ○ 계약 : 19. 2. 18. ○ 착공 : 19. 2. 18. /○ 준공 : 19. 4.
176 | 성산읍 | 안전한 통행길 조성사업 | 50000 | 50000 | ○ 계약 : 19. 4. 4. ○ 착공 : 19. 4. 5. /○ 준공 : 19. 5.
177 | 성산읍 | 성산읍 제2의 농업 레볼루션,화훼특화단지 조성 | 100000 | 100000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. ○ 사업운영 : 19.3. ~ 11.
178 | 성산읍 | 젊음이있는 문화광장 내수면 달빛거리 운영 | 100000 | 100000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. ○ 사업운영 [4월~6월] - 행사개최지(예정지) 선정을 위한 간담회 및 부서협의 : 각 3회 - 성공적 사업운영(계획, 홍보, 집행, 성과)을 위한 SWOT 분석 실시 : 2회 [7월~8월] - 달빛거리운영 참가 접수 및 홍보실시 - 8월 4일, 11일, 18일 달빛거리 운영
179 | 성산읍 | 해안변 파래수거처리 사업 | 50000 | 13434 | ○ 성산읍 해안 파래 제거 추진 - 계약 : 19. 6. - 준공 : 19. 6 ○ 신양섭지해수욕장 파래수거 처리 사업 추진 - 계약: 19. 7 - 준공예정 19. 8 ○ 해안변 파래 수거 처리 사업 지속 추진 - 계약 : 19. 8월 이후 예정
180 | 성산읍 | 건강한 공동체문화 조성을 위한 행복플러스 사업운영 | 30000 | 30000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. ○ 사업운영 : 19. 3.15.~11.30.
181 | 성산읍 | 시흥리 올레코스 돌담길(밭담) 정비사업 | 90000 | 79629 | ○ 실시설계용역 완료 : 19. 2. ○ 공사계약 : 19.3.11/ ○ 착공 : 19. 3. 12 ○ 준공 : 19. 5.
182 | 안덕면 | 안덕면 관내 도로변 표지판정비 사업 | 60000 | 0 | ○ 계획 수립 : 19. 7. 1. /○ 계약 : 19. 7월 ○ 착공 : 19. 7월 /○ 준공 : 19. 8. 20예정
183 | 안덕면 | 마을별 쉼터 및 도로변 난간시설물보수공사 | 60000 | 12904 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 15. /○ 계약 : 19. 6. 5. ○ 착공 : 19. 6. 5. /○ 준공 : 19. 6. 25.
184 | 안덕면 | 안덕면 관내 생활체육시설 정비사업 정비사업 | 50000 | 10295 | (기존) ○ 안덕면 관내 마을 수요 조사 : 19. 4.월 중 ○ 착공 : 2019. 5./ ○ 준공 : 2019.6. (변경) ○ 추가 수요조사 및 국공유지인 공한지 탐색 : 19년 8월 까지 ○ 착공 : 2019. 9./ ○ 준공 : 2019. 10
185 | 안덕면 | 안덕면 자연생태 지킴이 프로그램 사업 | 20000 | 20000 | ○ 보조금 교부 : 19. 3. 27. ○ 세부계획 수립 : 19. 3. 20.(운영위원회의 개최) ○ 사업 집행 - 관내 오름 및 곶자왈 환경정비 : 19. 4 ~ 9월 예정 - 어린이 생태탐방단 운영 : 19. 4 ~ 10월 예정 ○ 사업정산 : 19. 12.월 예정
186 | 안덕면 | 2019년 청소년 인성예절 선도사업 | 10000 | 10000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19.2.18 ○ 사업기간 : 4. 1. ~ 10. 31 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 11. 30
187 | 안덕면 | 동광리 마을표지석 설치사업 | 10000 | 10000 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 1. 31 ○ 사업착수 : 19. 3. 8 / ○ 사업완료보고 : 19. 4. 2 ○ 보조금교부 : 19. 04. 24
188 | 안덕면 | 귀촌 등 정착주민 증가에 다른 보안등 설치공사 | 100000 | 32697 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 15. /○ 계약 : 19. 5. 13. ○ 착공 : 19. 5. 13. /○ 준공 : 19. 9. 1예정
189 | 안덕면 | 화순곶자왈 탐방숲길 내 자연과 가축 인간이 공존하는 공원조성사업 | 70740 | 17434 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 3. 27 ○ 사업기간 : 4월 ~ 7월(선급금 자재구입비 지급) ○ 사업완료 및 정산 : 19. 7. 31
190 | 안덕면 | 창고천 남당물 생태공원 정비사업 | 35000 | 35000 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 15. /○ 계약 : 19. 6. 12예정. ○ 착공 : 19. 6. 12. /○ 준공 : 19. 6. 20예정
191 | 안덕면 | 안덕면 관내 우수처리시설(침투조)설치사업 | 100000 | 0 | ○ 계획 수립 : 19. 7. 1. /○ 계약 : 19. 7월 ○ 착공 : 19. 7월 /○ 준공 : 19. 8. 20예정
192 | 안덕면 | 덕수리 민속 공연장 지역 전통문화육성사업 | 273940 | 15600 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 4. 5 ○ 사업기간 : 4. 5. ~ 12월 ○ 착공 : 7월 예정 / ○ 준공 : 9월 예정 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 31
193 | 안덕면 | 감산리 지역 농로 배수로 정비사업 | 150000 | 59575 | ○ 계획 수립 : 19. 4. 15. /○ 계약 : 19. 6. 10. ○ 착공 : 19. 6. 10. /○ 준공 : 19. 7. 23예정
194 | 안덕면 | 안덕면 주요도로변 교차로 알리미 시설공사 | 200000 | 0 | ○ 계획 수립 : 19. 7. 1. /○ 계약 : 19. 7월 ○ 착공 : 19. 7월 /○ 준공 : 19. 8. 20예정
195 | 안덕면 | 쓰레기 상습투기 방지 cctv 설치사업 | 60000 | 60000 | ○ 계약 및 착공 : 19. 2. 22 ○ 준공 및 집행 : 19. 3. 18 ○ 사업내용 : 쓰레기 상습투기 지역 CCTV10개소 설치
196 | 표선면 | 교통불편 지장물 제거사업 | 164000 | 94398 | ○ 표선리 교통불편 지장물 정비공사 - 발주 : '19.1.18. - 계약 : '19.1.21. - 착공 : '19.1.22. - 준공 : '19.2.12. ○ 토산1, 2리 교통불편 지장물 정비공사 - 발주 : '19.3.14. - 계약 : '19.3.18. - 착공 : '19.3.18. - 준공 : '19.3.26. ○ 표선리(매봉) 교통불편 지장물 정비공사 - 발주 : '19.4.8. - 계약 : '19.4.9. - 착공 : '19.4.10. - 준공 : '19.4.29. ○ 세화1리 교통불편 지장물 정비공사 - 발주 : '19.4.8. - 계약 : '19.4.9. - 착공 : '19.4.15. - 준공 : '19.4.24. ○ 성읍1리 교통불편 지장물 정비공사 - 발주 : '19.4.24. - 계약 : '19.4.29. - 착공 : '19.4.30. - 준공 : '19.5.22. ○ 토산1리 교통불편 지장물 정비공사 - 발주 : '19.6.12. - 계약 : '19.6.14. - 착공 : '19.6.14. - 준공 : '19.7.11. ○ 향후계획 - 사업대상지 현장조사 및 실시설계 : 8월 - 공사발주 및 시행: 9~10월
197 | 표선면 | 표선면 청소년 아카데미 운영사업 | 18000 | 18000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3 28 ○ 사업기간 : 4.1. ~ 12.31. ○ 사업완료 및 정산 : 19.12.31.
198 | 표선면 | 표선면 문화예술틔움 프로젝트 | 18000 | 18000 | ○ 추진상황 - 보조금 교부결정 및 교부(3.22) - 문화예술동아리 지원 프로그램 운영(7팀) - 상반기 동아리 경연대회 개최(6.19) ○ 향후계획 - 하반기 동아리 경연대회 개최(11월 중)
199 | 표선면 | 세화리 어르신 구술자선전 프로젝트 | 38700 | 38,700 | ○ 보조금 교부 : 19. 3. 22. ○ 어르신 대상자 선정 : 19. 4. ○ 구술 인터뷰 및 채록 : 19. 4. ~ 19. 9. ○ 구술자서전 발간 : 19. 10.
200 | 표선면 | 세화1리 팽나무 고목 마을 보호수 지정 및 쉼터조성 | 15000 | 8929 | ○ 발주 : '19.3.12. ○ 계약 : '19.3.18. ○ 착공 : '19.3.18. ○ 준공 : '19.4.15. ○ 향후계획 - 추가 공사발주 및 시행 : '19.8.~10.
201 | 표선면 | 표선명 옛지명 표지석 설치사업 | 50000 | 47553 | ○ 발주 : '19.3.5. ○ 계약 : '19.3.8. ○ 착공 : '19.3.8. ○ 준공 : '19.3.25.
202 | 표선면 | 표선면 생기충전 활력up 프로젝트 | 16810 | 16810 | ○ 프로그램 운영(5월 ~ 11월) ○ 사업정산(12월중)
203 | 표선면 | 주민편의를 위한 쾌적한 우리 동네만들기 | 150000 | 108680 | ○ 정자구입(4건) - 계약 : '19.1.17., 납품 : '19.2.14 - 계약 : '19.2.18. 납품 : '19.2.22. - 계약 : '19.4.9. 납품 : '19.5.13. - 계약 : '19.5.28. 납품 : '19.6.25. ○ 토산2리 해안산책로 정비공사 - 발주 : '19.6.26. - 계약 : '19.6.28. - 착공 : '19.7.1. - 준공 : '19.7.28. ○ 향후계획 - 사업대상지 현장조사 및 실시설계 : 7~8월 - 공사발주 및 시행 : 9~10월
204 | 표선면 | 표선면 특색있는 테마거리 조성 | 200000 | 160004 | □ 추진상황 ○ 공사계약 : '19.03.28. ○ 공사착공 : '19.04.03. ○ 공사준공 : '19.06.21.
205 | 표선면 | 표선면 해안 도로 야간경관개선사업 | 80000 | 75806 | ○ 발주 : '19.2.11. ○ 계약 : '19.2.27. ○ 착공 : '19.2.28. ○ 준공 : '19.3.27
206 | 표선면 | 도난방지용 방범용 cctv설치 | 100000 | 86315 | ○ CCTV 행정예고 : '19.02.01 ○ 도로점용 허가 : '19.02.25 ○ 관급자재 구매 : 84,988천원('19.03.13) ○ 선급금 지출 : 59,217천원('19.03.18) ○ CCTV 전용회선 신청 : '19.03.29 ○ 구매설치 완료 및 잔액(25,771천원) 지출('19.4.19) ○ 통신소프트웨어 구입(1,327천원)
207 | 표선면 | 표선백사로 주변 자연석 화단설치 | 100000 | 84311 | ○ 발주 : '19.2.11. ○ 계약 : '19.2.26. ○ 착공 : '19.3.4. ○ 준공 : '19.4.26.
208 | 표선면 | 허브를 테마로한 빛의 공원 설치사업 | 11860 | 11860 | ○ 발주 : '19.2.7. ○ 계약 : '19.2.11. ○ 착공 : '19.2.12. ○ 준공 : '19.3.25.
209 | 표선면 | 세화2리 포구 경관개선사업 | 170000 | 151147 | ○ 발주 : '19.3.5. ○ 계약 : '19.3.22. ○ 착공 : '19.3.29. ○ 준공 : '19.6.17.
210 | 표선면 | 스토리가 있는 마을안길 벽화 조성 | 25000 | 18605 | ○ 발주 : '19.3.5. ○ 계약 : '19.3.15. ○ 착공 : '19.3.18. ○ 1차 준공 : '19.4.22. ○ 7월중 2차 발주예정
211 | 표선면 | 표선면 전설(설화)보존을 위한 표석세우기 | 50000 | 46674 | ○ 발주 : '19.3.20. ○ 계약 : '19.3.25. ○ 착공 : '19.3.25. ○ 준공 : '19.5.9.
212 | 송산동 | 노후담장 벽화사업 | 20000 | 17868 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 23. /○ 계약 : 19. 1. 28. ○ 착공 : 19. 1. 31. /○ 준공 : 19. 2. 27.
213 | 송산동 | 송산동 구도심권 야간경관 개선 사업 | 30000 | 29782 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 14. /○ 계약 : 19. 1. 14. ○ 착공 : 19. 1. 14. /○ 준공 : 19. 1. 30.
214 | 송산동 | 보목동 마소물길 공한지 정비 | 50000 | 44707 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 5. /○ 계약 : 19. 2. 22. ○ 착공 : 19. 2. 22. /○ 준공 : 19. 3. 14.
215 | 송산동 | 자구리 공원 공중화장실 개선사업 | 30000 | 29575 | - 공원 조성계획 결정(변경) 및 설계 용역 실시 ○ 계획 수립 : 19. 1. 11. /○ 계약 : 19. 1. 11. ○ 착공 : 19. 1. 11. /○ 준공 : 19. 6.20. - 170천원 주민참여예산 타사업으로 변경 추진
216 | 정방동 | 명동로 상권활성화를 위한 소규모 문화공연 | 10000 | 10000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 2. 15. ○ 사업기간 : 19. 3 .26. ~ 19. 10.31. ○ 사업완료 및 정산 : 19. 11월 ~ 12월
217 | 정방동 | 정방동주민센터 포토존 계단 정비사업 | 20000 | 19251 | ○ 공사계약 및 착수 : 19. 3. 4 ○ 준공 : 19. 3. 25
218 | 정방동 | 제석공원 돌담길 조성사업 | 20000 | 18587 | ○ 제석공원 돌담정비공사 계약 : 19. 2. 11 ○ 제석공원 돌담정비공사 착수 : 19. 2. 12 ○ 제석공원 돌담정비공사 준공 : 19. 2. 22 / ○ 제석공원 돌담경관조명공사 계약, 착수 : 19. 2. 25 ○ 제석공원 돌담경관조명공사 준공 : 19. 3. 13
219 | 정방동 | 정모시쉼터 산책로 등 환경정비 조성사업 | 50000 | 44281 | ○ 정모시쉼터 산책로 관급자재 구입 : 19. 4. 30 ○ 정모시쉼터 산책로 공사 계약 및 착수 : 19. 5. 2 ○ 공사 준공 : 19. 5. 31.
220 | 정방동 | 어두운길을 환하게 안전한 보행환경조성사업 | 50000 | 51440 | ○ 안전한 보행환경조성사업 관급자재 구입 : 19. 2. 28 ○ 안전한 보행환경조성사업 공사 계약 : 19. 3. 4 ○ 안전한 보행환경조성사업 공사 착수 : 19. 3. 6 ○ 안전한 보행환경조성사업 공사 준공 : 19. 3. 25
221 | 중앙동 | 안전하고 깨끗한 우리아이 등하굣길 만들기 | 100000 | 99284 | ○안전한 우리아이 등하굣길을 위한 중앙로72번길 벽화조성사업(착공 : 19. 4. 19. / 준공 : 19. 5. 29) ○안전한 우리아이 등하굣길을 위한 중동로26번길 벽화조성사업(착공 : 19. 6. 17. / 준공 : 19. 6. 26) ○동문동로(55번지 인근) 인도포장 공사(착공 : 19. 4. 17. / 준공 : 19. 5. 13)
222 | 천지동 | 교통약자를 위한 인도블록 조성사업 | 49000 | 46366 | ○ 사업완료
223 | 천지동 | 남성마을 현수막 게시대 설치 및 교통환경 개선사업 | 17000 | 0 | ○ 사업발주 : 7월 ○ 계약 및 착공 : 7월중 / 준공 : 8월말
224 | 천지동 | 칠십리 시공원 연못정화사업 | 3000 | 3000 | ○ 보조금 교부완료 : 3. 22 / ○ 사업기간 : 4 ~ 10월
225 | 천지동 | 친환경 EM비누 만들기 체험교실 운영 | 2000 | 2000 | ○ 보조금 교부완료 : 3. 22 / ○ 사업기간 : 5 ~ 10월
226 | 천지동 | 아랑조을거리 상가번영회 우수식재료 보급활성화사업 | 20000 | 20000 | ○ 보조금 교부완료 : 1 15. / ○ 사업기간 : 1 ~ 12월
227 | 천지동 | 하늘땅 공부방 운영사업 | 9000 | 9000 | ○ 보조금 교부완료 : 3. 8. / ○ 사업기간 : 3 ~ 10월
228 | 천지동 | 안전한 올레길 보행로 정비사업 | 50000 | 46170 | ○ 사업완료
229 | 천지동 | 남성마을 안심보안등 설치 사업 | 50000 | 39019 | ○ 사업완료
230 | 효돈동 | 효돈동 지도 만들기 사업 | 10000 | 10000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 6. 27. ○ 사업기간 : 19. 6. 27.~12.31. ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 31.
231 | 효돈동 | 쇠소깍 서핑교실 | 15000 | 15000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 28. ○ 사업기간 : 19. 5. 1. ~ 9. 30. ○ 사업완료 및 정산 : 19. 10. 31.
232 | 효돈동 | 효돈동 벚꽃터널 조성 사업 | 25000 | 0 | ○ 계획 수립 : 19. 8월중 /○ 계약 : 19. 9월중 ○ 착공 : 19. 9월중 /○ 준공 : 19. 10월중
233 | 효돈동 | 효돈동 열린 주차장 조성 사업 | 40000 | 21677 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 19. /○ 계약 : 19. 3. 19. ○ 착공 : 19. 3. 20. /○ 준공 : 19. 4. 8.
234 | 효돈동 | 쇠소깍 산책로 조성사업 | 80000 | 73459 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 29. /○ 계약 : 19. 4. 1. ○ 착공 : 19. 4. 2. /○ 준공 : 19. 6. 14.
235 | 효돈동 | 효돈동 관내 인도정비사업 | 80000 | 71616 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 25. /○ 계약 : 19. 2. 25. ○ 착공 : 19. 2. 25. /○ 준공 : 19. 3. 19.
236 | 효돈동 | 효돈동 고목정비사업 | 10000 | 10000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 28. ○ 사업기간 : 19. 4. 1. ~ 11. 30. ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12. 31.
237 | 영천동 | 안전하고 쾌적한 마을환경 조성을 위한 가로수정비 | 50000 | 42463 | ○ 계약 : 19. 4. 2 ○ 착공 : 19. 4. 2. 예정/○ 준공 : 19. 4. 23
238 | 영천동 | 토평마을 지명유래와 택호 유래 조사사업 | 50000 | 50000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 25. ○ 사업기간 : 19. 3. 26. ~ 12. 31. ○ 사업완료 및 정산 : 20. 1월 예정
239 | 영천동 | 청소년과 함께하는 현장체험 학습 | 10000 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 7월 중 ○ 사업기간 : 19. 7.. ~ 9월. ○ 사업완료 및 정산 : 19. 10월 예정
240 | 영천동 | 원앙폭포 진입로 데크시설 조성사업 | 53000 | 48210 | ○ 계약 : 19. 4. 2 ○ 착공 : 19. 4. 2 /○ 준공 : 19. 4. 25
241 | 영천동 | 아름다운 영천동 만들기 수국길 조성 | 50000 | 39270 | ○ 계약 : 19. 3. 6. ○ 착공 : 19. 3. 7. /○ 준공 : 19. 4. 2.
242 | 동홍동 | 동홍동 어린이 주민자치 위원회 운영 | 5000 | 5000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 22. ○ 사업기간 : 19. 4월 ~ 12월 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12월
243 | 동홍동 | 표지판 버스정류장 벤치설치 | 15000 | 15000 | ○ 계약 : 19. 3. 21. ○ 착공 : 19. 3. 21. ○ 준공 : 19. 3. 26.
244 | 동홍동 | 문부공원 안전한 체육시설 조성사업 | 30000 | 30000 | ○ 계약 : 19. 3. 7. ○ 착공 : 19. 3. 7. ○ 준공 : 19. 3. 26.
245 | 동홍동 | 야외운동 시설 공원 음향 및 방송시스템 구축 | 50000 | 49315 | ○ 계약 : 19. 2. 13. ○ 착공 : 19. 2. 15. ○ 준공 : 19. 3. 11.
246 | 동홍동 | 동홍천 힐링길 조명개선사업 | 200000 | 200000 | ○ 설계용역 : 19. 1. 10. ~ 2. 9. ○ 계약 : 19. 4. 2. ○ 착공 : 19. 4. 2. ○ 준공 : 19. 6. 24
247 | 동홍동 | 산지물 간이 운동장 시설 정비사업 | 120000 | 120000 | ○ 설계용역 : 19. 1. 31. ~ 3. 11. ○ 계약 : 19. 3. 27. ○ 착공 : 19. 3. 28. ○ 준공 : 19. 5. 27.
248 | 서홍동 | 안전한 서홍마을 만들기사업 | 20000 | 48092 | □ 1차 : 21,018천원 ○ 계획 수립 : 19. 2. 14. /○ 계약 : 19. 2. 15. ○ 착공 : 19. 2. 15. /○ 준공 : 19. 3. 7. □ 2차 : 27,074천원 ○ 계획 수립 : 19. 4. 12. /○ 계약 : 19. 4. 15. ○ 착공 : 19. 4. 15. /○ 준공 : 19. 5. 9.
249 | 서홍동 | 흙담 소나무 관리사업 | 25000 | 25000 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 28. /○ 계약 : 19. 2. 14. ○ 착공 : 19. 2. 15. /○ 준공 : 19. 3. 7.
250 | 서홍동 | 사계절 꽃피는 거리조성사업 | 21000 | 19605 | ○ 계획 수립 : 19. 2. 19. /○ 계약 : 19. 2. 26. ○ 착공 : 19. 2. 27. /○ 준공 : 19. 3. 14.
251 | 서홍동 | 친환경 상설 EM비누 체험장 운영 | 5000 | 5000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 2. 20. ○ 사업기간 : 2.25. ~ 12.31.
252 | 서홍동 | 서홍동 탐방프로그램 운영 | 6300 | 6300 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 21. ○ 사업기간 : 4.1. ~ 12.31.
253 | 서홍동 | 국화 분재교실 | 12600 | 12600 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 11. ○ 사업기간 : 3.12. ~ 12.31.
254 | 서홍동 | 마을카페를 활용한 바리스타 강좌 | 4000 | 4000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 22. ○ 사업기간 : 4.1. ~ 7.31.
255 | 서홍동 | 서홍동 복지회관 연습실 시설 보강사업 | 6100 | 6100 | ○ 계획 수립 : 19. 3. 8. /○ 계약 : 19. 3. 11. ○ 착공 : 19. 3. 11. /○ 준공 : 19. 3. 20.
256 | 서홍동 | 하논주변 안전난간대 설치사업 | 80000 | 51938 | ○ 계획 수립 : 19. 1. 28. /○ 계약 : 19. 2. 1. ○ 착공 : 19. 2. 1. /○ 준공 : 19. 3. 22.
257 | 대륜동 | 보행자도로 등 개선사업 | 70000 | 69810 | ○ 계획 수립 : 19. 6. 3 /○ 계약 : 19. 6. 10 ○ 착공 : 19. 6. 14 /○ 준공 : 19. 7. 8
258 | 대륜동 | 치유의 숲 진입로 개선사업 | 30000 | 30000 | ○ 계획 수립 : 19. 5. 22. /○ 계약 : 19. 5. 24 ○ 착공 : 19. 5. 27 /○ 준공 : 19. 6. 23
259 | 대륜동 | 법환해안가 꽃길 및 야간조명개선사업 | 50000 | 0 | ○ 관련부서 협의 및 지역주민 의견 수렴: 19. 3 ○ 사업추진 : 19. 11월
260 | 대륜동 | 신시가지 테마있는 꽃길조성 | 50000 | 48232 | ○ 관련부서 협의 : 19. 2. /○ 물품계약 : 19. 3. 18. ○ 납품 : 19. 4. 8.
261 | 대천동 | 엉또폭포 탐방로 등 공원 내 목재시설물 정비 | 25000 | 25000 | ○ 계약, 착공(’19.3.25) ○ 준공(’19.4.19.)
262 | 대천동 | 교통위험 마을 안 교차로 알림이 사업 | 66500 | 60690 | ○ 관급자재 현장설치도 구입 후 완료(’19.3.26.)
263 | 대천동 | 강정천 초록농장 가꾸기사업 | 8500 | 8500 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : ‘19. 3. 11. ○ 사업기간 : ‘19. 3. 16. ~ 12. 31. ○ 완료 및 정산 : ‘19. 12월 중 예정
264 | 대천동 | 밝고 안전한 야간길 조성 사업 | 50000 | 49676 | ○ 계약, 착공(’19.2.25.) ○ 준공 완료(’19.3.19.)
265 | 대천동 | 친환경 에코그린 나눔지기 | 8000 | 8000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : ‘19. 3. 25. ○ 사업기간 : ‘19. 4. 1. ~ 12. 31. ○ 완료 및 정산 : ‘19. 12월 중 예정
266 | 대천동 | 어르신 안전사고 제로화 지원사업 | 10000 | 0 | ○ 2019년 주민참여예산 사업 변경 제출 :'19. 5. ○ 보조금 교부결정 및 교부 :'19. 8.
267 | 대천동 | 악근천변 생태탐방로 조성사업 | 260000 | 259540 | ○ 설계용역 완료(’19.4.2.) ○ 공사 입찰(‘19.4.) ○ 준공(‘19.6.)
268 | 대천동 | 주민참여형 생활환경교실 운영 | 14400 | 14400 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : ‘19. 3. 28 ○ 사업기간 : ‘19. 3. 28 ~ 6. 28 ○ 완료 및 정산 : ‘19. 8월 중 예정
269 | 중문동 | 중문동 그라운드골프장 조명공사 | 9000 | 8488 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 5. 21 ○ 사업기간 : 19. 5. 22 ~ 19. 6. 28 ○ 사업완료 : 19. 6. 21
270 | 중문동 | 회수마을공동묘지 내 편의시설 정비공사 | 9000 | 9000 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 3. 19 ○ 사업기간 : 19. 3. 19 ~ 4. 30. ○ 사업완료 : 19. 3. 27 ○ 보조금 교부 : 19. 3. 28 ○ 정산 : 19. 4월 예정
271 | 중문동 | 중문마을 공동 묘지내 편의시설 정비공사 | 9000 | 9000 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 1. 28 ○ 사업기간 : 19. 1. 28 ~ 2. 28 ○ 사업완료 : 19. 2. 11 ○ 보조금 교부 : 19. 2. 20 ○ 정산 : 19. 2. 27
272 | 중문동 | 마을정자 정비 사업(하원,회수) | 15000 | 15000 | ○ 계약 : 19. 2. 22 ○ 착공 : 19. 2. 25 ○ 준공 : 19. 3. 25
273 | 중문동 | 청결한 클린하우스 조성 | 28000 | 24641 | ○ 계약 : 19. 3. 13 ○ 착공 : 19. 3. 13 ○ 준공 : 19. 3. 26
274 | 중문동 | 대포동 선궷 내 일원 쉼터 조성 | 30000 | 26007 | ○ 계약 : 19. 3. 13 ○ 착공 : 19. 3. 13 ○ 준공 : 19. 3. 26
275 | 중문동 | 중문동 소식지 제작 | 17000 | 17000 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 21 ○ 사업기간 : 19. 3. 21 ~ 19. 11. 30 ○ 사업완료 및 정산 : 19. 12월 예정
276 | 중문동 | 회수마을 상징조형물 제작설치사업 | 14400 | 14400 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 6. 13 ○ 사업기간 : 19. 6. 13 ~ 19. 12. 31 ○ 사업완료 : 19. 6. 24
277 | 중문동 | 하원마을 쉼터(통물)정비 사업 | 27000 | 27000 | ○ 보조금 교부결정 : 19. 5. 17 ○ 사업기간 : 19. 5. 17 ~ 19. 12. 31 ○ 사업완료 : 19. 6. 20
278 | 중문동 | 주요 관광 시설물정비 | 50000 | 49721 | 1차> ○ 계약 : 19. 3. 11 ○ 착공 : 19. 3. 11 ○ 준공 : 19. 3. 27 <2차> ○ 계약 : 19. 5. 30 ○ 착공 : 19. 5. 30 ○ 준공 : 19. 6. 23
279 | 중문동 | 중문마을 군물 복원 | 30000 | 28000 | ○ 계약 : 19. 3. 14 ○ 착공 : 19. 3. 14 ○ 준공 : 19. 4. 11
280 | 중문동 | 중문마을 꽃피는 거리 조성 | 40000 | 36000 | ○ 계약 : 19. 3. 15 ○ 착공 : 19. 3. 15 ○ 준공 : 19. 3. 27
281 | 중문동 | 거린사슴전망대 안내판 정비 | 22000 | 19674 | ○ 계약 : 19. 2. 15 ○ 착공 : 19. 2. 18 ○ 준공 : 19. 3. 18
282 | 예래동 | 예래동입구 벽화조성사업 | 20000 | 18000 | ○ 계약 : 19. 3. 18. ○ 착공 : 19. 3. 18. ○ 준공 : 19. 4. 11.
283 | 예래동 | 상예2마을회관 실외 운동기구 교체 및 신규 설치사업 | 13500 | 13320 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 2. 27. ○ 사업기간 : 2월 ~ 6월 ○ 사업완료 : 19. 4. 22.
284 | 예래동 | 색달마을회관앞 야외 운동기구 설치사업 | 12150 | 12020 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3. 7. ○ 사업기간 : 2월 ~ 6월 ○ 사업 완료 : 19. 5. 10.
285 | 예래동 | 하예하동 입구 데크시설 야간 조명설치사업 | 13000 | 9139 | ○ 계약 : 19. 4. 3. ○ 착공 : 19. 4. 3. ○ 준공 : 19. 4. 11.
286 | 예래동 | 마을캐릭터 디자인 및 상품개발사업(민자) | 20200 | 0 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 12월 예정 ○ 사업기간 : 19. 6월 ~ 12월 ○ 사업 완료 및 정산 : 19. 12월 예정
287 | 예래동 | 마을캐릭터 디자인 및 상품개발사업(민경) | 21150 | 21150 | ○ 보조금 교부결정 및 교부 : 19. 3 20. ○ 사업기간 : 6월 ~ 12월 ○ 사업 완료 및 정산 : 19. 12월 예정
288 | 예래동 | 예래동 안내 표지판 제작 설치사업 | 49500 | 0 | ○ 계약 : 19. 6. 17. ○ 착공 : 19. 6. 20. ○ 준공 : 19. 7. 14. 예정
289 | 예래동 | 대왕수천 생태공원 시설물 제작설치사업 | 55000 | 49000 | ○ 계약 : 19. 5. 7. ○ 착공 : 19. 5. 7. ○ 준공 : 19. 5. 28.
290 | 송산동 | 보목동 야간보행환경 개선사업 | 85000 | 0 | ○ 계획 수립 : 19. 11월 중 /○ 계약 : 19. 11월 중 ○ 착공 :'19. 11월 중/○ 준공 : 19. 12월.
291 | 송산동 | 칠십리음식특화거리 소남머리 공원 경관 개선사업 | 85000 | 0 | ○ 계획 수립 : 19. 11월 중 /○ 계약 : 19. 11월 중 ○ 착공 :'19. 11월 중/○ 준공 : 19. 12월.