## 소규모 공공시설 안전점검결과
2021년 소규모 공공시설 안전점검 결과 공개내역
시설물 |  | 시설물 위치(구간) | [5 empty] | 시설 제원 |  | 안전점검 및 국가안전대진단 결과 | [13 empty] | 비 고
구분 | 시설명칭 | 시도 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 지번 |  | 연장(m) | 폭(m) | 점검결과 |  |  |  | 지적사항 |  | 조치사항 |  |  |  | 소요예산(백만원) | 점검자
[6 empty] | 시작 지점 | 끝나는 지점 |  |  | 점검시작일 | 점검종료일 | 점검방법 | 점검결과 | 유형 | 내용(주요점검내용) | 조치진행상태 | 조치완료시 내용 | 미완료 시 조치사항처리계획 | 완료예정시기 |  | 부서명 | 성명 | 전화번호
세천 | 소왕1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 한림읍 | 금악리 | 금악리 2639 | 동명리 89-3 | 1181 | 2 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 보통 | 하폭부족 또는 급축소 | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 소왕2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 한립읍 | 금악리 | 금악리 3316 | 월령리 439-2 | 1033 | 4 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 금성1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 광령리 | 광령리 1692 | 외도1동 8 | 1226 | 1 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 소왕3세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 장전리 | 장전리 19 | 수산리 96-1 | 516 | 2 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 수산2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 유수암리 2238 | 장전리 396-1 | 353 | 2 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 배수로 정비 양호 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 금성2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 3920-29 | 3620-2 | 299 | 2 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 수산3세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 장전리 | 63-5 | 401-1 | 1215 | 2 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 광령4세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 광령리 | 61-1 | 1623 | 800 | 6 | 2021. 3. 30. | 2021. 3. 30. | 자체 안전점검 | 보통 | 하폭부족 또는 급축소 | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | 공사 발주 완료 |  |  | 2022. 12월 중 | 1500 | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 앞내창1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 한경면 | 고산리 | 2855-4 | 3612 | 2775 | 4 | 2021. 3. 22. | 2021. 3. 22. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 음나물1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 봉개동 |  | 501 | 540 | 600 | 12 | 2021. 3. 30. | 2021. 3. 30. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 버으1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 회천동 |  | 1681-2 | 1661 | 433 | 1 | 2021. 3. 26. | 2021. 3. 26. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 버으2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 회천동 |  | 463 | 469 | 234 | 1 | 2021. 3. 26. | 2021. 3. 26. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 병문천지류3 1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 오등동 |  | 산149-2 | 1833-4 | 2227 | 3 | 2021. 3. 26. | 2021. 3. 26. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 병문천지류3 2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 오등동 |  | 1834-42 | 965-1 | 200 | 1 | 2021. 3. 26. | 2021. 3. 26. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 방1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 아라동(영평동) |  | 2341-2 | 2401 | 600 | 15 | 2021. 3. 30. | 2021. 3. 30. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 |  | 정비 완료 |  |  |  | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774 | 사업완료 (위험시설 지정 해제) 제주시고시 제2018-443호, 2018. 12. 5.
세천 | 학곤1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 350-4 | 556-3 | 700 | 2 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 학곤2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 536 | 536 | 878 | 1 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 막은장1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산167 | 1620-1 | 7972 | 2 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 막은장2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 1552-2 | 1578-1 | 899 | 1 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 막은장3세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 2818-11 | 1580 | 731 | 1 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 막은장4세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산147 | 1454 | 182 | 1 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 막은장5세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산175-2 | 1454 | 180 | 1 | 2021. 3. 9. | 2021. 3. 9. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물1세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산216-19 | 2578 | 5446 | 2 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물2세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 2820-3 | 2820 | 352 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물3세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산148-1 | 산151-54 | 815 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물4세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산148-5 | 1549-1 | 718 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물5세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 1543 | 2748 | 289 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물6세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산166-8 | 산166-6 | 248 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물7세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산194-2 | 166-12 | 1598 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물8세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산217-6 | 산216-7 | 1189 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천 | 절물9세천 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동(해안동) |  | 산216-23 | 산216-13 | 909 | 1 | 2021. 3. 12. | 2021. 3. 12. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
세천(농로) | 노형1세천(농로) | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형동 |  | 2132-3 | 3755 | 210 | 2 | 2021. 3. 30. | 2021. 3. 30. | 자체 안전점검 | 기존 배수로의 통수단면 부족하여 집중호우시 범람 | 하폭부족 또는 급축소 | 1. 하폭부족 또는 급축소, 2. 하도침식또는 퇴적에 따른 위험성, 3. 유송잡물 식생에 따른 통수능 부족 여부 | 공사발주 완료 |  |  | 2021. 12월 중 | 800 | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 고내술제4교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 1567-1 | 1567-1 | 6 | 9.5 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 교량하부에 쇄굴에 의한 영향이 있음 계속적인 관찰이 필요 | 쇄굴 | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 고내술1교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 1436 | 1436 | 14.5 | 8 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 고내술2교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 1431-8 | 1431-8 | 13.5 | 8 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 고내술제6교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 1357 | 1357 | 15 | 6 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 고내술제5교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 유수암리 | 1430-5 | 1430-5 | 7 | 4 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 대체적으로 양호하나, 교각하부 쇄굴영향 | 쇄굴 | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 거제비제1교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 상귀리 | 625-2 | 625-2 | 3 | 15.5 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 거제비제2교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 상귀리 | 552-6 | 552-6 | 2 | 6 | 2021. 3. 3. | 2021. 3. 3. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 교량 부분파손 및 콘크리트 균열여부 2. 철근노출 및 부식 여부 3. 교각, 교대 등의 세굴피해 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
농로 | 광령1농로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 광령1리 | 광령리 산149-1 | 광령리 산141 | 650 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을진입로 | 애월로3길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 애월리 | 애월리 2028-1 | 애월리 2017-3 | 210 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을진입로 | 고내로7길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 고내리 | 고내리 1154-1 | 고내리 1169 | 100 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을진입로 | 고성북동길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 광령3리 | 광령리 292 | 광령리 3869-1 | 300 | 6 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을진입로 | 세미데미길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 고성리 | 고성리 1114 | 고성리 750 | 280 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을진입로 | 수산곰솔길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 구엄리 | 구엄리 1000 | 구엄리 948-1 | 260 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을진입로 | 정실5길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 오라이동 |  | 716 | 724-3 | 450 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
마을 진입로 | 수동4길 마을진입로 | 제주특별자치도 | 제주시 | 한경면 | 저지리 | 1344-1 | 1334-1 | 150 | 5 | 2021. 3. 16. | 2021. 3. 16. | 자체 안전점검 | 특이사항 없음 |  | 1. 포장상태 불량 및 파손 여부 2. 비포장으로 인한 피해 여부 3. 노면의 요철 여부 등 | [5 empty] | 안전총괄과 | 지방시설서기 양성우, 지방시설주사 오승근 | 064-728-3774
소교량 | 상효천 | 제주 | 서귀포시 |  | 토평동 | 161-1 | 161-1 | 12 | 8 | [14 empty] | 사업완료(위험시설 지정 해제는 아직 안되었음)
소교량 | 색달천 | 제주 | 서귀포시 |  | 색달동 | 1080 | 1080 | 70 | 8
소교량 | 동회수천 | 제주 | 서귀포시 |  | 하원동 | 1842-1 | 1842-1 | 10 | 4
소교량 | 가시천 | 제주 | 서귀포시 | 표선면 | 가시리 | 1296 | 1296 | 40 | 8
소교량 | 진평천 | 제주 | 서귀포시 | 표선면 | 성읍리 | 2656 | 2656 | 40 | 8
세천 | 삼달천 | 제주 | 서귀포시 | 성산읍 | 신산리 | 1199-3 | 1197-8 | 50 | 10
소교량 | 진평천 | 제주 | 서귀포시 | 표선면 | 성읍리 | 2617 | 2616-1 | 30 | 7
소교량 | 호근천 | 제주 | 서귀포시 |  | 호근동 | 2157 | 2157 | 20 | 4
농로 | 농로 | 제주 | 서귀포시 | 대정읍 | 일과리 | 802 | 722 | 300 | 4
소교량 | 천미천 | 제주 | 서귀포시 | 표선면 | 성읍리 | 985-2 | 1692 | 35 | 5
소교량 | 신례천 | 제주 | 서귀포시 | 남원읍 | 신례리 | 1108-1 | 1087 | 40 | 6
소교량 | 세천 | 제주 | 서귀포시 | 남원읍 | 위미리 | 940 | 1611-7 | 15 | 5